## Sheet1
Micro planning des séances de TP Uniquement (hors travail personnel en dehors des heures de cours)
Le Vendredi 22 Janv		Configuration GIt/GitHub / début modélisation de projet / début documentation / recherches
Le Vendredi 05 Fév		Suite : Modélisation projet / documentation et recherches sur le sujet / quelques réglages sur github
Le Mardi 09 Fév		Début travail sur SDL / Début travail sur les fonctions des pieces et partie console / Codage de fonctions et conditions des règles du jeu / Début création du menu du jeu
Le Vendredi 19 Fév		suite : travail sur sdl, affichage des images/textes/ / suite : Finalisation des fonctions de déplacements des pièces et gestion de l'echiquier / Finalisation de la dernière fonction du jeu (partie console) / Suite : création du menu
Le Vendredi 12 Mars		Suite : finaisation de la dernière fonction du jeu (partie console) / suite : finalisation du menu et plateau de jeu / début intégration de la partie console sur sdl / début IA moteur de jeu