## Sheet1
Micro planning des séances de TP Uniquement (hors travail personnel en dehors des heures de cours)
Le Vendredi 22 Janvier		Configuration GIt/GitHub / début modélisation de projet / début documentation / recherches
Le Vendredi 05 Février		Suite : Modélisation projet / documentation et recherches sur le sujet / quelques réglages sur github
Le Mardi 09 Février		Début travail sur SDL / Début travail sur les fonctions des pieces et partie console / Codage de fonctions et conditions des règles du jeu / Début création du menu du jeu
Le Vendredi 19 Février		suite : travail sur sdl, affichage des images/textes/ / suite : Finalisation des fonctions de déplacements des pièces et gestion de l'echiquier / Finalisation de la dernière fonction du jeu (partie console) / Suite : création du menu
Le Vendredi 12 Mars		Suite : finalisation de la dernière fonction du jeu (partie console) / suite : finalisation du menu et plateau de jeu / début intégration de la partie console sur sdl / début IA moteur de jeu
Le Mardi 16 Mars		Compléter les fonctions secondaires réarrangement du code / Tester le bon fonctionnement du code ( recherche d'erreurs ou dysfonctionnement) / Adaptation SDL à l’algorithme. / Suite : finalisation du menu et plateau de jeu
Le Vendredi 19 Mars		Finalisation du menu de démarrage fonctionnel avec toutes les options en texte ( / Jouer local, jouer contre ordinateur, charger une partie, quitter) / Système de bouton en cliquant sur les options du menu fonctionnel / Finalisation de la fonction échec et mat, fonctionnelle